## Cronograma PGD 2021
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
|  | RESPONSABLE: |  |  | SECRETARIO GENERAL - DIRECTOR ADMINISTRATIVO - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
|  | ARTICULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR
|  | ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
PROYECCIÓN PGD
|  | PRODUCTO | Fechas extremas del producto | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | VALOR ACTIVIDAD | RESPONSABLES | 2021 | [12 empty] | Valor avance actividad
[8 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMB | OCTUBRE | NOVIEMB | DICIEMB | Valor de la actividad por mes |  | AVANCE OAP | AVANCE PGD
1 | 1 | Documento guía identificación de archivos de derechos humanos en la SIC. | Inicio: 22-02-2021 Final: 29-10-2021 | Determinar la herramienta (Instructivo, Guía, u otro) o si quedara anexo a algún procedimiento. | Correo electrónico |  | Mauricio Tocasuche
| 2 |  |  | Reunión con el Archivo General de la Nación y con el centro de memoria Histórica | Registro de asistencia y acta de la reunión
| 3 |  |  | Elaborar el documento | Documento
| 4 |  |  | Presentar y socializar al GTGDA | Correo de envío de la socialización
| 5 |  |  | Presentar a revisión metodológica a la OAP | Correo de envío de la solicitud a la OAP
| 6 |  |  | Publicación y socialización | Captura de pantalla de la publicación.
2 | 7 | Actualización de Tablas de Retención Documental | Inicio: 01-02-2021 Final: 17-12-2021 | Identificar las áreas que requieren modificar las TRD. | Correos remitidos por las áreas al grupo de gestión documental solicitando la modificación o acta de reunión o recepción de información a través de formulario GOOGLE FORMS | Cindy Pertuz y William Quiroz | Cindy Pertuz | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8 |  |  | Realizar mesas de trabajo con las áreas que van a actualizar las TRD. | Actas de reunión de elaboración y aprobación | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | Realizar seguimiento trimestral a las actualizaciones solicitadas. | Informe trimestral de las actualizaciones realizadas
| 10 |  |  | Actualizar documentos; TRD, CCD, y Matriz funcional | TRD, CCD, Matriz Funcional
| 11 |  |  | Socializar al equipo interdisciplinario la actualización de TRD del periodo | Acta de reunión
| 12 |  |  | Sustentar TRD actualizadas ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de reunión | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | #REF!
3 | 13 | Tablas de Valoración Documental | Inicio: 04-01-2021 Final: 17-12-2021 | Elaborar inventario documental | Informe de avance de los inventarios documentales de cada periodo. |  | Cindy Pertuz Andrea Posse
| 14 |  |  | Elaborar historia institucional | Informe de avance de la historia institucional
| 15 |  |  | Elaborar Tablas de Valoración Documental de cada periodo institucional | Informe frente al avance de las Tablas de Valoración Documental de cada periodo (sin codificar) (Se adjunta TVD).
| 16 |  |  | Elaborar Cuadros de Clasificación Documental de cada periodo institucional | Informe de avance de Cuadro de Clasificación Documental (sin codificar) (Adjuntar CCD).
| 17 |  |  | Elaborar Memoria Descriptiva | Memoria Descriptiva
4 | 18 | Resolución 8934 de 2014 actualizada. | Inicio: 03-05-2021 Final: 30-11-2021 | Realizar mesa de trabajo al interior del grupo (Dra. Bianca, Viviana, Juan Otto, Ludís y Andrea) para analizar la aplicabilidad de la resolución 8934 de 2014. | Acta de reunión |  | Juan Otto Melo V. | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | #REF!
| 19 |  |  | Revisar y actualizar el proyecto de modificación de la Resolución 8934 de 2014, incluir comentarios, adicionar los cambios que se considere. | Proyecto de modificación de la Resolución 8934 de 2014, con comentarios y cambios, entregado a la Oficina Asesora Jurídica.
| 20 |  |  | Proyecto de resolución actualizada, para revisión en mesas de trabajo con la Secretaría General y la Oficina Asesora Jurídica. | Proyecto de resolución con anotaciones y correcciones. (Acta(s) de mesas de trabajo)
5 | 21 | Transferencias documentales primarias realizadas | Inicio: 18-01-2021 Final: 17-12-2021 | Presentar cronograma de transferencias al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de comité |  | Ludís Agamez | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
| 22 |  |  | Recibir transferencias documentales | Captura de pantalla SGA | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | #REF!
| 23 |  |  | Informe de transferencias recibidas por dependencia (incluir capítulo de áreas que no han transferido "X" series). | Informe final
6 | 24 | Eliminación Documental | Inicio: 05-04-2021 Final: 30-11-2021 | Identificar la documentación que cumple los tiempos establecidos en TRD para eliminar | Relación de series seleccionadas por dependencias. |  | Ludís Agamez | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 25 |  |  | Organizar y realizar el inventario documental | Pantallazo Inventario | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 26 |  |  | Presentar el inventario al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación de eliminación. | Acta de aprobación CIGD | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
| 27 |  |  | Publicar en la página web | Captura de pantalla de la publicación | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
| 28 |  |  | Realizar la eliminación | Evidencias fotográficas/Acta de destrucción empresa de reciclaje. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | 29 | Programa de documentos vitales implementado. | Inicio: 04-01-2021 Final: 17-12-2021 | Revisión de la clasificación de los procesos de la SIC. | informe de clasificación de los procesos. |  | Juan Otto Melo V. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 30 |  |  | Determinación de la importancia y valor de los procesos. | Informe con la valoración de los procesos.
| 31 |  |  | Variables de negocio y valoración de su impacto. Análisis de impacto en la SIC. | Informe de las variables de negocio y su análisis de impacto.
| 32 |  |  | Revisión e identificación de actividades críticas. | Informe de actividades críticas.
| 33 |  |  | Revisión de TRD y/o TVD para la identificación de actividades críticas y documentos vitales. | Informe inicial de documentos vitales.
| 34 |  |  | Revisión e identificación de documentos vitales o esenciales, categorización. | Informe final de documentos vitales.
| 35 |  |  | Revisar y actualizar el Programa de Documentos Vitales. | Programa de Documentos Vitales revisado y actualizado.
| 36 |  |  | Aprobar la actualización del Programa de Documentos Vitales por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Programa de Documentos Vitales aprobado (Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño).
| 37 |  |  | Capacitación de acercamiento al Programa a servidores públicos y contratistas. | Formato de asistencia a capacitación o pantallazo de asistentes a capacitación virtual.
| 38 |  |  | Informe de resultados. | Informe. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 39 | Programa de documentos especiales (gráficos, sonoros, audiovisuales, planos, mapas, etc.) | Inicio: 08-02-2021 Final: 29-10-2021 | Mesas de trabajo para socialización y aprobación del instructivo para la recepción manejo y conservación de planos, alimentos y otras pruebas para toda la Entidad, junto con la actualización del Programa de Documentos especiales con el grupo de trabajo, con los líderes del proceso de Gestión Documental. | Pantallazo de las reuniones por meet, documentos finales y aprobados. |  | Leoncio Marín Calderón | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
| 40 |  |  | Realizar adquisición de mobiliario para almacenar cd, y asignarlos a las dependencias que más tienen de estos soportes incluidas las bodegas. | Correo solicitando cotizaciones, Factura de compra y registro fotográfico de los muebles | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
| 41 |  |  | Realizar mesas de trabajo con la persona en cargada del SIC con el fin de diseñar el stiker de marcación para las pruebas documentales. | Correos de socialización o pantallazos de las reuniones por meet del diseño del stiker de marcación. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
9 | 42 | Programa de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo | Inicio: 15-02-2021 Final: 17-12-2021 | Identificar los metadatos necesarios para las tipologías documentales de la entidad en un esquema de metadatos. | Esquema de metadatos para los documentos electrónicos de la SIC |  | John Jairo Gutiérrez
| 43 |  |  | Establecer los requisitos necesarios para la implementación de la radicación 100% electrónica para la digitalización con valor probatorio (firmas digitales) de documentos físicos en puntos de radicación. | Informe de requisitos necesarios para la implementación de la radicación 100% electrónica.
| 44 |  |  | Establecer los procedimientos bajo los cuales operará la radicación 100% electrónica. | Procedimiento de operación de la radicación 100% electrónica
| 45 |  |  | Adecuar los espacios para la radicación 100% electrónica. | Informe de la adecuación
| 46 |  |  | Revisar, actualizar y aprobar de ser necesario el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo Revisado y Actualizado
10 | 47 | Sistema Integrado de Conservación - Plan de Preservación Digital | Inicio: 05-04-2021 Final: 30-11-2021 | Desarrollar, aprobar y publicar la Política de Preservación Digital | Política de preservación digital de la SIC |  | John Jairo Gutiérrez
| 48 |  |  | Establecer los formatos (formatos electrónicos) a usar en la producción documental electrónica de la entidad | Guía de formatos de uso común para la SIC
| 49 |  |  | Elaborar, aprobar y publicar el Procedimiento de Identificación y Análisis de las Colecciones Digitales a Preservar | Procedimiento de Identificación y Análisis de las Colecciones Digitales a Preservar
| 50 |  |  | Elaborar, aprobar y publicar el Procedimiento de Transferencias Documentales Electrónicas | Procedimiento de Transferencias Documentales Electrónicas
| 51 |  |  | Elaborar, aprobar y publicar el Procedimiento de Selección de Medios de Almacenamiento Digital | Procedimiento de Selección de Medios de Almacenamiento Digital
| 52 |  |  | Revisar actualizar y aprobar de ser necesario el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Preservación SIC | Plan de Preservación Digital Actualizado
11 | 53 | Diagnóstico e Inventario de Pruebas diferentes a papel (Alimentos, bebidas, cosméticos, medicamentos, productos de aseo y limpieza, entre otros) | Inicio: 01/02/2021 Final: 17/12/2021 | Mesa de trabajo con los líderes de gestión documental del GTGDA para socializar los campos propuestos en el FUID necesarios para recopilar información relacionada con las pruebas diferentes al papel. | Captura de pantalla de la reunión. |  | Johana Claro (Lineamientos de conservación)
| 54 |  |  | Mesa de trabajo con líderes de gestión documental del GTGDA y gestores documentales, para definir cronograma de trabajo de pruebas en las áreas institucionales y dependencias de la Entidad. | Captura de pantalla de la reunión. Cronograma de levantamiento de información del diagnóstico por delegatura.
| 55 |  |  | Realizar el levantamiento de información para el diagnóstico del estado de conservación de las pruebas diferentes al papel como alimentos, bebidas, cosméticos, medicamentos, productos de aseo, entre otros. | Informe mensual de avance de la ejecución de la actividad. Avance en la matriz de diagnóstico en Microsoft Excel.
| 56 |  |  | Documento diagnóstico del estado de conservación de las pruebas diferentes al papel. | Documento técnico del Diagnóstico del estado de conservación de las pruebas diferentes al papel.
Note on BF8: Viviana Andrea Rodríguez Flórez: Multiplicar el valor unitario por el numero de meses cumplida la actividad