## Biomecánico
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG -SST PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO PROGRAMA BIOMECANICO
Prevenir la aparición de desórdenes músculo esqueléticos derivados de la exposición a factores de riesgo de carga física, a través de la implementación y puesta en marcha del Programa de Vigilancia epidemiológica para la prevención de Desordenes Musculo esqueléticos mediante la identificación, evaluación e intervención de estos factores en las diferentes áreas con el fin de prevenir y controlar las enfermedades laborales en la población expuesta, mejorando las condiciones de salud y de trabajo
ALCANCE:
El presente programa está orientado a la prevención de DME con énfasis en la promoción de la salud, a partir de la identificación de la población objeto hasta la intervención e implementación de acciones recomendadas.
CRONOGRAMA
PROGRAMA | COMPONENTE | ACTIVIDAD O TEMA |  |  | RESPONSABILIDADES | METAS | RESPONSABILIDADES | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE | RIESGO ASOCIADO | SEGUIMIENTO |  | AÑO 2020 | [46 empty] | Porcentaje de cumplimiento |  |  | SOPORTE
[8 empty] | HUMANOS | FINANCIEROS | FISICOS, TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  | TAREA | CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PLAN
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Sistema de Vigilancia Epidemiologica de Desordenes Musculo esqueleticos. | 1 | Creacion y aprobación del documento del SVE DME |  | 1. crear documento 2. divulgarlo a la alta direccion y a la poblacion trabajadora | 1. Crear documento del programa con todas sus especificaciones y ajustado a las caracteristicas de la entidad | 1. crear documento 2. divulgarlo a la alta direccion y a la poblacion trabajadora | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [8 empty] | P | [15 empty] | P | [23 empty] | 0% | 0% | 0%
Ejecutado
|  | 2 | Check list puestos de trabajo |  | 1. Hacer recorrido por cada area en la entidad. 2. aplicar formato de check list de puesto de trabajo de forma individual. 3. generar recomendaciones 4. solicitar al area encargada la ejecucion de las recomendaciones. | 1. verificar condiciones ergonomicas del 85% de la poblacion de la entidad | 1. Hacer recorrido por cada area en la entidad. 2. aplicar formato de check list de puesto de trabajo de forma individual. 3. generar recomendaciones 4. solicitar al area encargada la ejecucion de las recomendaciones. | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [33 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | 0% | 0%
Ejecutado
|  | 3 | Inspeccion de puestos de trabajo |  | 1. Ejecutar inspeccion en puesto de trabajo de acuerdo a la solicitud. 2. aplicar formato de inspeccion de puesto de trabajo de forma individual. 3. ejecutar informe en donde se evidencien generar recomendaciones a la entidad y al trabajador 4. solicitar al area encargada la ejecucion de las recomendaciones. | 1. Ejecutar el 100% las Inspecciones de puesto de trabajo que se realicen pos solicitiud expresa | 1. Ejecutar inspeccion en puesto de trabajo de acuerdo a la solicitud. 2. aplicar formato de inspeccion de puesto de trabajo de forma individual. 3. ejecutar informe en donde se evidencien generar recomendaciones a la entidad y al trabajador 4. solicitar al area encargada la ejecucion de las recomendaciones. | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [22 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | 0%
Ejecutado
|  | 4 | Aplicación de encuesta sintomatologia |  | 1. Crear encuesta en formulario de google para ser enviada via correo electronico. 2. enviar a la totalidad de la poblacion trabajadora 3. tabulacion de resultados. 4. Entrega de informe | 1. Hace aplicación de encuesta SIN DME a por lo menos el 75 % de la poblacion trabajadora de la entidad a traves medios electronicos | 1. Crear encuesta en formulario de google para ser enviada via correo electronico. 2. enviar a la totalidad de la poblacion trabajadora 3. tabulacion de resultados. 4. Entrega de informe | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [14 empty] | p | p | p | p | [6 empty] | p | p | [19 empty] | p | p |  | 0%
Ejecutado
|  | 5 | Pausas activas |  | 1. hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. ejecutar pausa activa (fisica, cognitiva, visual.) 3. Diligenciar formato de asistencia. // 4. En emergencia sanitaria se envia banner para ejecutar pausa saludable | 1. ejecutar pausa saludable dirigida dos veces por semana en el 100% de las areas de la enidad | 1. hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. ejecutar pausa activa (fisica, cognitiva, visual.) 3. Diligenciar formato de asistencia. | x | x | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [25 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | 0%
Ejecutado
|  | 6 | Inspeccion de puesto de Trabajo en casa a traves de fotografias |  | 1. Solicitar a los servidores de la entidad que envien fotografia de su puesto de trabajo en casa 2. Verificar condiciones ergonomicas de puesto de Trabajo 3. Proporcionar recomendaciones individuales 4. Diligenciar matriz de IPT en casa | 1. valorar el 100% de la poblacion aspirante a participar en juegos de funcion publica. | 1. citar al servidor para valoracion. 2. ejecutar valoracion fisica y funcional. 3. Proporcionar recomendaciones individuales 4. dilgenciar matriz de valoraciones | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [11 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | P | P | P | [11 empty] | 0%
Ejecutado
|  | 7 | Valoraciones osteomusculares - sintomaticos |  | 1. citar al servidor para valoracion. 2. ejecutar valoracion fisica y funcional. 3. Proporcionar recomendaciones individuales 4. dilgenciar matriz de valoraciones | 1. Valorar el 100% de la poblacion trabajadora que manifiesta | 1. citar al servidor para valoracion. 2. ejecutar valoracion fisica y funcional. 3. Proporcionar recomendaciones individuales 4. dilgenciar matriz de valoraciones | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [33 empty] | P | P | P | P | [11 empty] | 0%
Ejecutado
|  | 8 | Escuelas terapeuticas |  | 1. Definir fechas y espacios designados para la ejecucion de la actividad. 2. Citar a los servidores de acuerdo con la necesidad individual. 3. ejecutar escuela terapeutica. 4. diligenciar formato de asistencia. | 1. ejecutar el 90% de las escuelas terapeuticas programadas. | 1. definir fechas y espacios designados para la ejecucion de la actividad. 2. Citar a los servidores de acuerdo con la necesidad individual. 3. ejecutar escuela terapeutica. 4. diligenciar formato de asistencia. | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [27 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | 0%
Ejecutado
|  | 9 | Charlas grupales interdisciplinares - Higiene postural |  | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. * Durante la emergencia sanitaria está actividad se desarrollará de manera virtual | 1. ejecutar charla de higiene postural, cubriendo por lo menos el 30% del area programada. | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. | x | x | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [23 empty] | P | [24 empty] | 0%
Ejecutado
|  | 10 | Charlas grupales interdisciplinares - habitos y estilos de vida saludable |  | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. * Durante la emergencia sanitaria está actividad se desarrollará de manera virtual | 1. ejecutar charla de habitos y estilos de vida saludable cubriendo por lo menos el 30% del area programada. | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. | x | x | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [26 empty] | P | [21 empty] | 0%
Ejecutado
|  | 11 | Charlas grupales interdisciplinares - Manipulacion manual y mecanica de cargas |  | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. * Durante la emergencia sanitaria está actividad se desarrollará de manera virtual | 1. ejecutar charla deManipulacion manual y mecanica de cargas cubriendo por lo menos el 30% del area programada. | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. | x | x | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [29 empty] | P | [18 empty] | 0%
Ejecutado
|  | 12 | Charlas grupales interdisciplinares - Enfermedades cronicas no trasmisibles |  | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. * Durante la emergencia sanitaria está actividad se desarrollará de manera virtual | 1. ejecutar charla de enferemedades cronicas no trasmisibles, cubriendo por lo menos el 30% del area programada. | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. | x | x | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [33 empty] | P | [14 empty] | 0%
Ejecutado
|  | 13 | Charlas grupales interdisciplinares - Actividad fisica para la salud |  | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. * Durante la emergencia sanitaria está actividad se desarrollará de manera virtual | 1. ejecutar charla de actividad fisica para la salud cubriendo por lo menos el 30% del area programada. | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. | x | x | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [37 empty] | P | [10 empty] | 0%
Ejecutado
|  | 14 | Charlas grupales interdisciplinares - Peligros en el trabajo |  | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. * Durante la emergencia sanitaria está actividad se desarrollará de manera virtual | 1. ejecutar charla de peligros en el trabajo, cubriendo por lo menos el 30% del area programada. | 1. Hacer recorrido por las diferentes areas de la entidad 2. convocar al personal para participar de la charla, 3. ejecutar charla de forma intercativa. 4. diligenciar formato de asistencia. | x | x | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [41 empty] | P | [6 empty] | 0%
Ejecutado
|  | 15 | Seguimiento condiciones de salud - Enfermedad laboral Relacionada con DME |  | 1. Ubicar al servidor en su puesto de trabajo. 2. ejecutar seguimiento de forma individual. 3. generar informe con recomendaciones individuales. 4. diligenciar matriz de seguimiento. * Durante la emergencia sanitaria está actividad se desarrollará de manera virtual | 1. Ejecutar seguimiento de condiciones de salud al 100% de la poblacion calificada con enfermedad laboral relacionada con DME | 1. Ubicar al servidor en su puesto de trabajo. 2. ejecutar seguimiento de forma individual. 3. generar informe con recomendaciones individuales. 4. diligenciar matriz de seguimiento. | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [24 empty] | P | P | [22 empty] | 0% | 0%
Ejecutado
|  | 16 | Seguimiento condiciones de salud - Enfemerdad Comun relacionada con DME |  | 1. Ubicar al servidor en su puesto de trabajo. 2. ejecutar seguimiento de forma individual. 3. generar informe con recomendaciones individuales. 4. diligenciar matriz de seguimiento. * Durante la emergencia sanitaria está actividad se desarrollará de manera virtual | 1. Ejecutar seguimiento de condiciones de salud al 100% de la poblacion calificada con enfermedad comun relacionada con DME | 1. Ubicar al servidor en su puesto de trabajo. 2. ejecutar seguimiento de forma individual. 3. generar informe con recomendaciones individuales. 4. diligenciar matriz de seguimiento. | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [26 empty] | P | P | [20 empty] | 0%
Ejecutado
|  | 17 | Seguimiento condiciones de salud - Madres gestantes |  | 1. Ubicar al servidor en su puesto de trabajo. 2. ejecutar seguimiento de forma individual. 3. generar informe con recomendaciones individuales. 4. diligenciar matriz de seguimiento. * Durante la emergencia sanitaria está actividad se desarrollará de manera virtual | 1. Ejecutar seguimiento de condiciones de salud al 85% de la poblacion de la entidad que se encuentre en proceso de la gestacion | 1. Ubicar al servidor en su puesto de trabajo. 2. ejecutar seguimiento de forma individual. 3. generar informe con recomendaciones individuales. 4. diligenciar matriz de seguimiento. | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [28 empty] | P | P | [18 empty] | 0%
Ejecutado
|  | 18 | Seguimiento condiciones de salud - Incapacidad mayor a 15 dias relacionada con DME |  | 1. Ubicar al servidor en su puesto de trabajo. 2. ejecutar seguimiento de forma individual. 3. generar informe con recomendaciones individuales. 4. diligenciar matriz de seguimiento. | 1. Ejecutar seguimiento de condiciones de salud al 100% de la poblacion que se reintegra con incapaidad mayor de 15 dias relacionada con DME | 1. Ubicar al servidor en su puesto de trabajo. 2. ejecutar seguimiento de forma individual. 3. generar informe con recomendaciones individuales. 4. diligenciar matriz de seguimiento. | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [25 empty] | P | [19 empty] | P |  |  | 0% | 0%
Ejecutado
|  | 19 | Seguimiento a IPT |  | 1. Ubicar al funcionario en su puesto de trabajo. 2. Verificar cumplimiento de recomendaiones derivadas de IPT anterior. 3. documentar hallazgos 4. diligenciar matriz de IPT | 1. ejecutar seguimiento de inspeccion al 100% de la poblacion a la que se haya ejecutadio IPT con anterioridad. | 1. Ubicar al funcionario en su puesto de trabajo. 2. Verificar cumplimiento de recomendaiones derivadas de IPT anterior. 3. documentar hallazgos 4. diligenciar matriz de IPT | x |  | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [32 empty] | P | [11 empty] | P |  |  |  | 0%
Ejecutado
|  | 20 | Informe final |  | 1. Elaborar informe final consolidado de la gestión desarrollada durante la vigencia | 1. ejeutar entrega de elementos e confort al 100% de la poblacion según disponibilidad y necesidad | 1. Ubicar al servidor que requiere el elemento. 2. hacer entrega y adecuacion del elemento según caracteristicas antropometricas individuales. 3. firmar formato de asistencia. | x | x | x | SST- ARL | Biomecánicos | Programado | [47 empty] | p | 0%
Ejecutado
|  | PROGRAMADA | [10 empty] | Actividades Programadas |  | 13 | [11 empty] | 20 | [11 empty] | 48 | [11 empty] | 40
|  | EJECUTADA | [10 empty] | Actividades Ejecutadas |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[13 empty] | % de Ejecución |  | 0% | [11 empty] | 0% | [11 empty] | 0% | [11 empty] | 0%
INDICADORES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESORDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS
| DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | [13 empty] | MEDICIÓN
| NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | CUMPLIMIENTOPLAN DE TRABAJO | [9 empty] | META | PERIODO | [7 empty] | I TRIMESTRE | [9 empty] | II TRIMESTRE | [9 empty] | III TRIMESTRE | [9 empty] | IV TRIMESTRE
| FORMULA |  |  | Actividades Ejecutadas * 100 / Actividades Programadas | [9 empty] | 80% | Actividades ejecutadas | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[15 empty] | Actividades programadas | [7 empty] | 13 | [9 empty] | 20 | [9 empty] | 48 | [9 empty] | 40
[15 empty] | Cumplimiento de actividades | [7 empty] | 0% | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0%
[15 empty] | Acumulado o Promedio | [7 empty] | 0% | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0%
ANÁLISIS
Note on B3: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre el objetivo del Plan de Capacitación del SG SST
Note on B6: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre la población objeto, a quien va dirigido. Así mismo se debe indicar donde inicia y donde termina el Plan de capacitación.
Note on B12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre el componente, aspecto o área macro que se va a trabajar
Note on C12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre la actividad o tema que se va a tratar
Note on K12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre los temas a tratar en la capacitación
Note on M12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre los temas a tratar en la capacitación
Note on T12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre el nombre de quien va a dirigir la capacitación
Note on X12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre el riesgo que se impacta con la capacitación.