## Psicosocial
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA LA PREVENCION DEL RIESGO PSICOSOCIAL PLAN DE TRABAJO 2021
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO PROGRAMA PSICOSOCIAL
Ejecutar medidas y acciones preventivas frente a los factores de riego psicosocial, con el fin de proteger la salud mental y promover el bienestar de los trabajadores de la Superintendencia de Industria y Comercio
ALCANCE:
El Programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial diseñado para la Superintendencia de Industria y Comercio busca controlar, prevenir y mitigar la exposición de los funcionarios y contratistas a las condiciones psicosociales intralaborales y extralaborales de riesgo que han sido detectadas en la entidad y que pueden contribuir en la aparición de problemáticas de salud asociadas al estrés.
CRONOGRAMA
PROGRAMA | COMPONENTE | TEMA |  | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE | RIESGO ASOCIADO | SEGUIMIENTO |  | AÑO 2021 | [11 empty] | Porcentaje de cumplimiento
[5 empty] | HUMANOS | FINANCIEROS | FISICOS, TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TAREA | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PLAN
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Sistema de Vigilancia Epidemiologica para la prevención del riesgo Psicosocial | 1 | Actualización documental PVE Psicosocial | 1. Actualización del PVE de acuerdo con la normatividd vigente y especialmente incluyendo todo lo relacionado con la prevención por causa del riesgos biológico por COVID-19. 2. Presentar para apobación y publicación en el SIGI 3. Divulgación del documentos aprobado. | X |  |  | SST- ARL | Psicosocial | Programado |  | AÑO 2021 FEB: P; AÑO 2021 ABR: p; Porcentaje de cumplimiento TAREA: 0% | 0%
Ejecutado
|  | 2 | Envió de Revistas de consulta relacionadas con Psicosocial | Publicación de las revistas en la IntraSIC de los temas de capacitación tratados en el 2020, los cuales tienes ejercicios de afianzamiento de los conceptos vistos. | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 FEB to AÑO 2021 NOV; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 3 | Elaboración del plan de trabajo | 1. Definición de las actividades a desarrollar 2. Presentacion del plan para aprobación 3. Puesta en marcha del plan de trabajo una vez aprobado | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 ABR; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 4 | Plan de Capacitación- Retroalimentación del desempeño | 1. Invitación por IntraSic 2. Envio de correo recordatorio el día de la capacitación. 3. Desarrollo de la capacitación. | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 ABR to AÑO 2021 MAY; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 5 | Plan de Capacitación- - Participación y manejo del cambio | 1. Invitación por IntraSic 2. Envio de correo recordatorio el día d ela capacitación. 3. Desarrollo de la capacitación. | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 MAY; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 6 | Plan de Capacitación- Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos | 1. Invitación por IntraSic 2. Envio de correo recordatorio el día d ela capacitación. 3. Desarrollo de la capacitación. | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 JUN; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 7 | Plan de Capacitación- Reconocimiento | 1. Invitación por IntraSic 2. Envio de correo recordatorio el día d ela capacitación. 3. Desarrollo de la capacitación. | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 JUL; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 8 | Plan de Capacitación- Relaciones sociales en el trabajo | 1. Invitación por IntraSic 2. Envio de correo recordatorio el día d ela capacitación. 3. Desarrollo de la capacitación. | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 AGO; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 9 | Plan de Capacitación- Estrés desde diferentes perpectivas | 1. Invitación por IntraSic 2. Envio de correo recordatorio el día d ela capacitación. 3. Desarrollo de la capacitación. | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 ABR to AÑO 2021 NOV; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 10 | Acompañamiento Psicosocial | 1. Lanzamiento actividad de acompañamiento psicosocial 2. Coordinación de agendamiento de citas de acuardo a las solicitudes recibidas | X |  |  | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 FEB to AÑO 2021 NOV; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 11 | Identificación de casos relacionados con Psicosocial | 1. Diseño e implementación de encuesta para la identificación de casos relacionas con riesgo Psicosocial. 2. Definición de plan de trabajo con casos identificados. | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 MAY to AÑO 2021 JUN; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 12 | Desarrollo de diferentes estrategias de intervención para los siguientes temas: Duelo | 1. Hablando… té ( preparación de una bebida caliente, para charlar) 2. Infografía | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 MAY; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 13 | Horario Teletrabajo o trabajo en casa | 1. Reto semanal 2. Cápsulas de seguridad (ganancias y pérdidas) | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 MAY to AÑO 2021 JUN; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 14 | Manejo de Incertidumbre | 1. Kit (Relajación mandalas, velas y escencias, yoga) | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 JUL; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 15 | Cambios de estado de ánimo | Video Clip | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 AGO; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 16 | Inteligencia emocional | 1. Hablando… té ( preparación de una bebida caliente, para charlar) 2. Reto | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 SEP; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 17 | Manejo del tiempo libre | 1. Encuesta Pasiones (Leer, cocinar, pintar, baile…. Compensar) | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 AGO; AÑO 2021 OCT; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 18 | Autocuidado | 1. Reto Fichas de información - Belleza - Alimentación - Deporte | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 OCT to AÑO 2021 NOV; Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
|  | 19 | Informe final | 1. Recopilación y evaluación de las estrategias de intervención utilizadas. | X |  | X | SST- ARL | Psicosocial | Programado | bar: AÑO 2021 DIC to Porcentaje de cumplimiento TAREA
Ejecutado
[10 empty] | Actividades Programadas |  | AÑO 2021 ENE: 5; AÑO 2021 ABR: 20; AÑO 2021 JUL: 15; AÑO 2021 OCT: 10
[10 empty] | Actividades Ejecutadas |  | AÑO 2021 ENE: 0; AÑO 2021 ABR: 0; AÑO 2021 JUL: 0; AÑO 2021 OCT: 0
% de Ejecución | bar: AÑO 2021 ENE; AÑO 2021 ABR; AÑO 2021 JUL; AÑO 2021 OCT
INDICADORES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAPARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL
| DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | [10 empty] | AÑO 2021 ENE: MEDICIÓN
| NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | CUMPLIMIENTOPLAN DE TRABAJO |  |  |  | META |  | PERIODO | AÑO 2021 ENE: I TRIMESTRE; AÑO 2021 ABR: II TRIMESTRE; AÑO 2021 JUL: III TRIMESTRE; AÑO 2021 OCT: IV TRIMESTRE
| FORMULA |  |  |  | Actividades Ejecutadas * 100 / Actividades Programadas |  |  |  | 80% |  | Actividades ejecutadas | AÑO 2021 ENE: 0; AÑO 2021 ABR: 0; AÑO 2021 JUL: 0; AÑO 2021 OCT: 0
[11 empty] | Actividades programadas | AÑO 2021 ENE: 5; AÑO 2021 ABR: 20; AÑO 2021 JUL: 15; AÑO 2021 OCT: 10
Cumplimiento de actividades | bar: AÑO 2021 ENE; AÑO 2021 ABR; AÑO 2021 JUL; AÑO 2021 OCT
Acumulado o Promedio | bar: AÑO 2021 ENE; AÑO 2021 ABR; AÑO 2021 JUL; AÑO 2021 OCT
ANÁLISIS
Note on B3: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre el objetivo del Plan de Capacitación del SG SST
Note on B6: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre la población objeto, a quien va dirigido. Así mismo se debe indicar donde inicia y donde termina el Plan de capacitación.
Note on B12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre el componente, aspecto o área macro que se va a trabajar
Note on C12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre la actividad o tema que se va a tratar
Note on K12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre los temas a tratar en la capacitación
Note on R12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre el nombre de quien va a dirigir la capacitación
Note on V12: Marcela Rodríguez Lizcano: Registre el riesgo que se impacta con la capacitación.
Note on AC20: Mariale: Martes 20 de Abril Líderes
Note on AD20: Mariale: Martes 18 de Mayo Trabajadores
Note on AD22: Mariale: Martes 11 Mayo
Note on AE24: Mariale: Miercoles 9 de Junio
Note on AF26: Mariale: Martes 13 de Julio
Note on AG28: Mariale: Martes 10 de Agosto
Note on AC30: Mariale: Estrés Laboral y Salud Martes 13 de Abril
Note on AD30: Mariale: Estrés y tecnicas de afrontamiento Miercoles 19 de Mayo
Note on AE30: Mariale: Estrés teletrabajo un espacio y muchos roles 15 Junio
Note on AF30: Mariale: Estrés y alimentación (nutricionista) 8 Julio
Note on AG30: Mariale: Estrés e incertidumbre 11 Agosto
Note on AH30: Mariale: Estrés tecnicas de relajación 14 Sep
Note on AI30: Mariale: Como prevenir el agotamiento laboral 13 Octubre
Note on AJ30: Mariale: Prevención en consumo de alcohol y drogas (efectos pandemia) 9 Nov
Note on AD34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Elaboración
Note on AE34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lanzamiento
Note on AD38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Elaboración
Note on AE38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lanzamiento
Note on AG46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Encuesta, definición de grupos y logistica de las actividades a desarrollar
Note on AI46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ejecución de actividades
Note on AI48: Marcela Rodríguez Lizcano: Definición de reto y eleboración de fichas de información por tema
Note on AJ48: Marcela Rodríguez Lizcano: Lanzamiento de la actividad

## Hoja1
ESTRATEGIAS |  | TEMAS
Capacitación | Formación virtual en temas específicos. Conexión virtual. | Retroalimentación del desempeño
Retos semanales | Retos semanales: Consiste en realizar una actividad por 5 días la cual va dirigida a todos los colaboradores de la organización para ejecutarse desde su casa. Ajuste a la necesidad de la empresa. | Participación y manejo del cambio
Infografía | Resumen de un tema con imágenes, gráficos y texto que facilita a los colaboradores entenderlo. Información clara y llamativa para que los colaboradores consuman ese contenido. | Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
Tips personaje | Crear un personaje que genere tips con respecto a los temás que se quieren trabajar. | Reconocimiento
Herramientas | Entregar herramientas o símbolos de forma significativa a los trabajadores que aporten a su salud mental. (revisar con Bienestar) Ejemplo: Enviar Mandalas, diario de gratitud, kit de bienestar | Relaciones sociales en el trabajo
Gamificación | Buscar empresas que generen actividades de juegos para de estar forma lograr el aprendizaje y desarrollo del tema | Estrés desde diferentes perpectivas
Revistas | Diseño de 4 paginas con información, links, ejercicios sobre un tema especifico. | Estrés Laboral y Salud | 1
Video Clips | Viceo Clips de max 3 min donde se den tips o técnicas prácticas para el cuidado de la salud mental o tema a trabajar. | Estrés y tecnicas de afrontamiento | 2
|  | Estrés teletrabajo un espacio y muchos roles | 3
|  | Estrés y alimentación (nutricionista) | 4
|  | Estrés e incertidumbre | 5
|  | Estrés tecnicas de relajación | 6
|  | Como prevenir el agotamiento laboral | 7
|  | Prevención en consumo de alcohol y drogas (efectos pandemia) | 8
Duelo
Horario Teletrabajo o trabajo en casa
Manejo de Incertidumbre
Cambios de estado de ánimo
Inteligencia emocional
Manejo del tiempo libre
Autocuidado
Temas de bienestar y desarrollo