## Inicio
|  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto | Nombre |  | Sigla
|  | Expediente Electrónico |  | ExE
Tabla de Contenido
| Documento |  | Link de acceso | Diligenciamiento
| Lista de Chequeo de reunión de kickoff |  | Ver | No
| Lista de Chequeo de reunión de seguimiento |  | Ver | No
| Lista de Chequeo de gestión de cambios |  | Ver | No
| Organigrama del proyecto |  | Ver | Obligatorio
| Registro de interesados |  | Ver | Obligatorio
| Alcance del proyecto y del producto |  | Ver | Obligatorio
| EDT y Diccionario |  | Ver | Opcional
| Matriz de trazabilidad de Requisitos |  | Ver | Opcional
| Cronograma |  | Ver | Obligatorio
| Matriz de Riesgos |  | Ver | Obligatorio
| Registro de Cambios |  | Ver | Opcional
| Indicador Varianza del cronograma |  | Ver | Obligatorio
| Indicador desempeño del cronograma |  | Ver | Obligatorio
| Indicador Varianza del costo |  | Ver | Obligatorio
| Indicador Desempeño del costo |  | Ver | Obligatorio
| Indicador de Despliegues |  | Ver | Opcional
| Lecciones Aprendidas |  | Ver | Obligatorio

## Checklist kickoff
|  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO LISTA DE CHEQUEO PARA REUNION DE KICKOFF | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto | Nombre | Sigla
|  | Expediente Electrónico | ExE
II. Lista de chequeo
CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE KICKOFF
Objetivo de la presentación
Agenda a tratar
Definición del proyecto
Definición del producto
Descripción de requisitos
Supuestos y restricciones
Principales riesgos
Cronograma de hitos
Requisitos de aprobación
Organigrama del proyecto
Matriz de comunicaciones
Matriz de adquisiciones

## Checklist Seguimiento
|  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO LISTA DE CHEQUEO PARA REUNION DE SEGUIMIENTO | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto | Nombre | Sigla
|  | Expediente Electrónico | ExE
II. Lista de chequeo
CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE SEGUIMIENTO
Objetivo de la presentación
Agenda a tratar
Nombre del proyecto
Estado actual del proyecto
Situación del alcance : Avance real y avance planificado
Eficiencia del cronograma
Cumplimiento de objetivos de calidad
Reporte del progreso
Alcance del periodo: % de avance planificado y % real del periodo
Valor ganado del periodo: Valor ganado planificado y valor ganado real
Eficiencia del cronograma en el periodo: SV del periodo y SPI del periodo
Pronóstico del cronograma
Seguimiento a riesgos
Temas varios

## Checklist Cambios
|  |  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO LISTA DE CHEQUEO PARA CAMBIOS DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO |  | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto |  | Nombre | Sigla
|  |  | Expediente Electrónico | ExE
II. Lista de chequeo
ITEM
| Documento | Acta de constitución del proyecto
| Documento | Plan de gestión del alcance
| Documento | Plan de gestión de las comunicaciones
| Documento | Formato de plan de gestión de cronograma
| Documento | Plan de gestión de calidad
| Documento | Plan de gestión de riesgos
| Documento | Contrato asociado
| Herramienta | Juicio de expertos
| Herramienta | Reuniones
| Documento | Lecciones aprendidas relacionadas

## Organigrama
|  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO ORGANIGRAMA DEL PROYECTO |  | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto | Nombre | Sigla
|  | Expediente Electrónico | ExE
II. Organigrama del proyecto
<Representación gráfica de los miembros del equipo de proyecto y sus relaciones>

## Registro de Interesados
|  |  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGISTRO DE INTERESADOS | [6 empty] | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto |  | Nombre | [5 empty] | Sigla
|  |  | Expediente Electrónico | [5 empty] | ExE
II. Identificación del interesado
Id Interesado | Nombres y Apellidos | Empresa | Cargo | Rol en el proyecto | Información de contacto | Requisitos Principales | Interés (Alto, medio, bajo) | Poder - nivel de autoridad (Alto, medio, bajo) | Nivel de influencia-involucramiento (Alto, medio, bajo) | Fase de mayor interés | Interno / Externo
<Consecutivo del interesado> | <Nombre completo del interesado> | <Organización o empresa a la que pertenece el interesado> | <Posición o cargo que la persona desempeña en la organización> | <Rol que desempeña el interesado dentro del proyecto> | <Dirección de correo electrónico del interesado> | <Relacionar los requerimientos que son esenciales para el interesado> | <Grado de interés del área funcional en relación con el requerimiento> | <Es el grado de poder que el interesado puede ejercer teniendo en cuenta su nivel de autoridad> | <Es el grado de participación que el interesado tiene en el proyecto> | <Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está mas involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad> | <Los interesados internos son personas y grupos que trabajan directamente en la organización ejecutora del proyecto. Los interesados externos son personas o grupos no directamente relacionados con la organización, pero que tienen interés e influencia>
III. Matriz RACI
Como herramienta para diligenciar la matriz RACI tenga en cuenta: Una matriz de asignación de responsabilidades, es un cuadro que muestra el personal asignado a cada paquete de trabajo o actividad en un proyecto. Se utiliza para identificar las relaciones entre los integrantes del equipo de proyecto y las actividades del plan, ver la tabla de notaciones de Actividades y roles y de Roles y responsabilidades que se muestran a continuación
| Actividades y roles |  |  |  |  | Roles y Responsabilidades
| Columna | Instrucciones |  |  |  | Rol / Responsabilidad | Descripción
| Id Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto. |  |  |  | R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
| Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001"). |  |  |  | A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
| roles | Sustituir el texto de cada columna de "rol", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández). |  |  |  | C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
| Roles/ Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al rol de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado. |  |  |  | I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).
| Actividad |  |  |  |  | Roles / Responsabilidades <En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al rol de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.>
| Id Actividad | Actividad |  |  |  | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Rol 6
| <Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto> | <Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001"> |  |  |  | <Sustituir el texto de cada columna de "rol", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García,> | <Sustituir el texto de cada columna de "rol", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García,> | <Sustituir el texto de cada columna de "rol", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García,> | <Sustituir el texto de cada columna de "rol", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García,> | <Sustituir el texto de cada columna de "rol", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García,> | <Sustituir el texto de cada columna de "rol", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García,>

## Alcance Producto y Proyecto
|  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO ALCANCE DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO |  |  | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto | Nombre |  | Sigla
|  | Expediente Electrónico |  | ExE
II. Descripción del alcance del producto
<Requisitos y Características>
III. Criterios de aceptación del producto
<Especificaciones o requisitos que deben cumplirse antes que se acepte el producto del proyecto>
IV. Entregables del proyecto (Entregables que se generarán en cada etapa)
| Fase del proyecto | Entregable | Criterio de aceptación
V. Exclusiones del alcance (Lo que no se incluye dentro del alcance del proyecto)
<Especificaciones o requisitos que no se incluyen en el alcance del proyecto.>

## EDT
|  |  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO EDT Y DICCIONARIO DE LA EDT | [6 empty] | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto |  | Nombre | [5 empty] | Sigla
|  |  | Expediente Electrónico | [5 empty] | ExE
II. EDT
<Representación gráfica de la EDT del proyecto y del producto>
III. Diccionario EDT
| Código paquete trabajo | Descripción Paquete trabajo | Descripción trabajo a realizar | Asignación de responsabilidades | Fechas programadas | Criterios Aceptación | Supuestos | Riesgos | Recursos asignados | Dependencias del paquete (precedesora/sucesora)
| <Identificador del paquete de trabajo> | <Defina en que consiste, cómo es, el paquete de trabajo> | <Identifique cuáles son las actividades que se necesitan llevar a cabo para completar el paquete de trabajo> | <Establezca quiénes intervienen y qué rol desempeñan en la elaboración; quiénes responden, apoyan, participan, revisan, aprueban y/o dan información> | <Escribir las fechas de inicio y finalización para la construcción del paquete de trabajo, sobre todo si existe algún tipo de restricción.> | <Defina quién y cómo se dará por válido el paquete de trabajo> | <Identifique aquellas situaciones reales que se entienden como verdaderas, y que en caso de no serlo afectarán la planeación del paquete de trabajo.> | <Defina los eventos que en caso de ocurrir afectarán positiva o negativamente alguno de los objetivos del paquete de trabajo.> | <Relacione los recursos que son necesarios para elaborar el paquete de trabajo (humanos, materiales, equipos, máquinas…)> | <Defina qué debe tener listo antes de elaborar el paquete de trabajo y qué se debe hacer después.>

## MatrizTrazabilidaddeRequisitos
|  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS |  |  |  | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto | Nombre |  |  | Sigla
|  | Expediente Electrónico |  |  | ExE
II. Matriz de Trazabilidad de requisitos <Descripción de los atributos de los requisitos que serán empleados para confirmar su cumplimiento>
Si los requisitos del proyectos son gestionados por la herramienta azure Devops indique la URL del proyecto o de lo contrario diligencie la tabla que se muestra a continuación:
URL Azure Devops:
| ID Requisito | Descripción Requisito | Objetivo proyecto | Código EDT asociado | Estado
| <Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito> | <Descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ej requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto> | <Vinculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos especificos del proyecto definidos en su alcance> | <Entregables de la EDT en los cuales esta inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT> | <Corresponde al estado del requisito el cual puede ser:Iniciado, En proceso, suspendido ó implementado>

## Cronograma
|  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO CRONOGRAMA |  |  |  |  | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto | Nombre |  |  |  | Sigla
|  | Expediente Electrónico |  |  |  | ExE
II. Cronograma (Ultima versión del cronograma)
| Actividad |  | Fecha inicio |  | Fecha finalización | Recurso asignado o responsable
| <Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito> |  | <Descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ej requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto> |  | <Vinculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos especificos del proyecto definidos en su alcance> | <Entregables de la EDT en los cuales esta inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT>
III. Historial de versiones del cronograma
| Número de versión |  | Fecha | Ruta o URL del Cronograma | Observaciones

## MatrizdeRiesgos
|  |  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO | [17 empty] | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto |  | Nombre |  |  |  | Sigla
|  |  | Expediente Electrónico |  |  |  | ExE
II. Registro de riesgos <La identificación de riesgos se hace bajo la metodologia de la entidad> https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/documentos/SC01-P03/versiones//SC01-P03_V8_copia_no_controlada.pdf
Objetivo del proceso: Definir la estrategia, los modelos y lineamientos de TI para diseñar, planear, actualizar y coordinar la gestión de planes de intervención y proyectos de Transformación Digital de la SIC, conforme a la arquitectura empresarial que se adopte, para facilitar generación de valor público, habilitando las capacidades y servicios de tecnología necesarios para afrontar los retos institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo identificados en materia de Transformación digital.
Actividad Crítica: Articular y ejecutar proyectos institucionales con la estrategia de TI definida para ofrecer mejores servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio a los ciudadanos cumpliendo con la Política de Gobierno Digital.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | ANALISIS Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | IDENTIFICAR, CLASIFICAR Y VALORAR LOS CONTROLES |  |  |  | FORMULAR PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO |  |  |  | PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS
Id | Fecha identificación | Riesgo | Descripción Riesgo | Activo de la información afectado (solo para riesgos de seguridad) | Tipología del riesgo | Causa Raíz | Consecuencia | Tipo de Riesgo (Amenaza/Oportunidad) | Estrategia Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar. | Probabilidad Ver tabla GRADO DE PROBABILIDAD DEL RIESGO | Impacto Ver tabla TABLA DE ESCALAS DE IMPACTO | Valor Ver Tabla TABLA DE UBICACIÓN / VALOR DEL RIESGO | Control | Responsable | Periodicidad | Tipo o propósito del Control | Actividades | Responsables | Fechas de ejecución | Mecanismo de detección de materialización | Actividades | Responsables
<Identificador del Riesgo> | <La fecha en que fue identificado el riesgo por primera vez en el proceso de Gestión de Riesgos. Los riesgos deben identificarse en las etapas de inicio y planeación, que debe ser antes que estos ocurran durante la ejecución> | Se debe construir de la siguiente forma Situación indeseada + Preposición + evento Ejemplo Incumplimiento legal + en + la generación de respuestas a los ciudadanos Nota: La situación indeseada puede ser: * Decisiones erróneas * Incumplimientos legales * Incumplimientos de compromisos (operativos, técnicos, presupuestales, otros) * Inexactitud * Corrupción * Indebida Protección de datos personales * Uso indebido de activos físicos * Hurto * Fraude * Interrupción * Seguridad de la información - Pérdida de confidencialidad * Seguridad de la información - Pérdida de disponibilidad * Seguridad de la información - Pérdida de integridad | <Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: alcance, tiempo, costo y calidad> la descripción del riesgo se debe estructurar de la siguiente manera: "Posibilidad de" + ¿Que? + ¿Cómo? + ¿Por qué? Ejemplo Posibilidad de + afectación económica y reputacional + por presentación de tutelas por parte de los usuarios + debido a respuestas emitidas por fuera de los términos establecidos en Ley | <Para la definición del Riesgo de Seguirdad de la información se debe indicar el activo de información afectado> | <Se realiza la clasificación de estos teniendo en cuenta las siguientes tipologías: * Riesgo Estratégico * Riesgo de imagen o reputacional * Riesgos Operativos * Riesgos Protección de Datos Personales * Riesgos Financieros * Riesgos tecnológicos * Riesgo de continuidad de negocio * Riesgos de Cumplimiento * Riesgos de Corrupción * Riesgos de seguridad de la información> | <Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen, teniendo en cuenta como base factores: Externos, Internos, Técnicos e imprevisibles> | <Indicar el objetivo del proyecto afectado entre las siguientes opciones: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad y realizar El análisis de consecuencias que consiste en identificar el efecto que tiene la ocurrencia del riesgo sobre el logro de los objetivos del proyecto> | <Indicar si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad)> | <Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las opciones, y teniendo en cuenta > | <De acuerdo con el análisis, se selecciona el grado de probabilidad con base en las escalas de probabilidad > | <De acuerdo con un análisis cualitativo, se selecciona el nivel con base en las escalas de impacto> | <Resultado de la multiplicación de probabilidad por el impacto. (Resultado identifica la zona de ubicación de riesgo)> Ver Hoja TablasdeProbabilidad_Impacto | <Identificar los controles que en la actualidad se ejecutan o definir nuevos con el fin de prevenir la ocurrencia del riesgo o mitigar los efectos de su mitigación> NOTA: Para el caso de los controles de Seguridad de la información, Ver el anexo 2 de la Metodología para la administración del riesgo SC01-P03 | <La persona asignada para ejecutar el control debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutarl el control> | <El control debe tener una periodicidad especifica para su realización (diario, mensual, trimestral, permanente, etc)y su ejecución debe ser consistente y oportuna para la mitigación del riesgo> | <Se debe indicar uno de los siguientes: Preventivo Detectivo Correctivo> | <Son aquellas acciones que se adelantarán para el fortalecimiento o mejora de los controles existentes o la implementación de nuevos controles>. | <Responsables de las acciones según la estrategia de respuesta seleccionada> | <Definir las fechas de inicio y de finalización de las actividades> | <Se realiza teniendo en cuenta una de las siguientes tipologías: * Herramienta de seguimiento * Indicador * Producto No Conforme * Plan de acción del área líder del proceso * Auditorías>

## TablasdeProbabilidad_Impacto
GRADO DE PROBABILIDAD DEL RIESGO |  |  |  |  | TABLA DE UBICACIÓN / VALOR DELL RIESGO
DESCRIPTOR | FRECUENCIA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CRITICA | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales | No se ha presentado en los últimos 5 años | 20% |  | Leve (20%) | Menor (40%) | Moderado (60%) | Mayor (80%) | Catastrófico (100%)
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | El evento puede ocurrir en algún momento | Al menos 1 vez en los últimos 5 años | 40% | Muy alta (100%) | A | A | A | A | E
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 300 veces por año | El evento podrá ocurrir en algún momento | Al menos 1 vez en los últimos 2 años | 60% | Alta (80%) | M | M | A | A | E
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 301 veces al año y máximo 5000 veces por año | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Al menos 1 vez en el último año. | 80% | Media (60%) | M | M | M | A | E
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5001 veces por año | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Más de 1 vez al año. | 100% | Baja (40%) | B | M | M | A | E
[5 empty] | Muy baja (20%) | B | B | M | A | E
B: Zona de riesgo Bajo M: Zona de riesgo Moderado A: Zona de riesgo Alto E: Zona de riesgo Extremo ZONAS EN LAS CUALES PUEDE UBICARSE EL RIESGO
TABLA DE ESCALAS DE IMPACTO
DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONOMICA | AFECTACIÓN REPUTACIONAL | IMPACTO
Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llega a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el proyecto | 20%
Menor | Entre 11 y 50 SMLMV | Si el hecho llega a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el proyecto | 40%
Moderado | Entre 51 y 100 SMLMV | Si el hecho llega a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el proyecto | 60%
Mayor | Entre 101 y 500 SMLMV | Si el hecho llega a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el proyecto | 80%
Catastrófico | Mayor a 501 SMLMV | Si el hecho llega a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el proyecto | 100%

## RegistrodeCambios
|  |  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGISTRO DE CAMBIOS DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO |  |  |  | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
I. Datos del Proyecto
| Proyecto |  | Nombre |  |  | Sigla
|  |  | Expediente Electrónico |  |  | ExE
II. Registro de Cambios
| Tipo de Cambio (Proyecto / Producto) | Fecha de solicitud del Cambio | Descripción | Fecha de aprobación o rechazo del Cambio | Observaciones

## Varianzadel Cronograma
HOJA DE VIDA INDICADOR
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Dependencia | Oficina de Tecnología e Informática
Proceso | Gestión Estrategica de Tecnologías de la Información | [5 empty] | Macroproceso | Dirección Estratégica
Lider de proceso | Jefe Oficina de tecnología e Informática | [5 empty] | Responsable de la medición | Oficina de Tecnología e Informática
Nombre del Indicador | Varianza del Cronograma (SV) | [5 empty] | Tipo de indicador | Eficacia |  | Tipo de registro |  | No acumulado
Objetivo del Indicador | Medir la variación del cronograma del proyecto.
Descripción del indicador | Compara el costo presupuestado del trabajo efectivamente realizado hasta hoy (EV) contra el costo presupuestado del trabajo que debería terminarse hasta hoy (PV). Esta comparación permitirá determinar si estás dentro del cronograma, adelantado o retrasado. Si el resultado de (EV – PV) es positivo, significa que has terminado más trabajo de lo que estaba planificado hasta este punto; estás adelantado. De la misma manera, si la SV es negativa, el proyecto está retrasado.
Objetivo del Proceso | Definir la estrategia, los modelos y lineamientos de TI para diseñar, planear, actualizar y coordinar la gestión de planes de intervención y proyectos de Transformación Digital de la SIC, conforme a la arquitectura empresarial que se adopte, para facilitar generación de valor público, habilitando las capacidades y servicios de tecnología necesarios para afrontar los retos institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo identificados en materia de Transformación digital.
Formula del Indicador | Nombre de la Variable |  | Descripción de la Variable |  |  | Unidad de Medida |  |  | Fuente de Información
Valor Ganado (EV) - Valor Planeado (PV) | Valor Ganado (EV) |  | Es la medida del trabajo realizado en un punto específico del tiempo, expresado en términos del presupuesto autorizado para dicho trabajo. |  |  | Número |  |  | Cronograma, Presupuesto, EDT.
| Valor Planeado (PV) |  | Es el presupuesto autorizado que se asigna al trabajo planeado a una fecha específica, y define el trabajo que debería haber sido terminado. |  |  | Número |  |  | Cronograma, Presupuesto, EDT.
Periodicidad | Mensual |  |  | Bimestral |  | Trimestral | X | Semestral
Tendencia | Creciente |  |  |  |  | Decreciente |  |  | Constante
X
META | >= 0 |  | Línea Base |  | N/A |  | Fuente Información de Línea Base |  |  | N/A
Registro de Resultados
Variables | Periodo | Primer trimestre |  |  |  | Segundo trimestre |  | Tercer trimestre |  |  | Cuarto trimestre
Valor Ganado | Trimestral
Valor Planeado
Resultado |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Interpretación del resultado
Propuesta de Mejoramiento

## IndiceDesempeñodelCronograma
HOJA DE VIDA INDICADOR
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Dependencia | Oficina de Tecnología e Informática
Proceso | Gestión Estrategica de Tecnologías de la Información | [5 empty] | Macroproceso | Dirección Estratégica
Lider de proceso | Jefe Oficina de tecnología e Informática | [5 empty] | Responsable de la medición | Oficina de Tecnología e Informática
Nombre del Indicador | Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) | [5 empty] | Tipo de indicador | Eficacia |  | Tipo de registro |  | No acumulado
Objetivo del Indicador | Medir el desempeño del cronograma del proyecto.
Descripción del indicador | Muestra la relación entre el costo del trabajo presupuestado que se ha terminado y el costo del trabajo que se planificó completar hasta este momento. Así obtenemos la tasa de avance del proyecto. Si el cálculo es mayor a 1, el proyecto está adelantado al cronograma.
Objetivo del Proceso | Definir la estrategia, los modelos y lineamientos de TI para diseñar, planear, actualizar y coordinar la gestión de planes de intervención y proyectos de Transformación Digital de la SIC, conforme a la arquitectura empresarial que se adopte, para facilitar generación de valor público, habilitando las capacidades y servicios de tecnología necesarios para afrontar los retos institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo identificados en materia de Transformación digital.
Formula del Indicador | Nombre de la Variable |  | Descripción de la Variable |  |  | Unidad de Medida |  |  | Fuente de Información
Valor Ganado (EV) / Valor Planeado (PV) | Valor Ganado (EV) |  | Es la medida del trabajo realizado en un punto específico del tiempo, expresado en términos del presupuesto autorizado para dicho trabajo. |  |  | Número |  |  | Cronograma, Presupuesto, EDT.
| Valor Planeado (PV) |  | Es el presupuesto autorizado que se asigna al trabajo planeado a una fecha específica, y define el trabajo que debería haber sido terminado. |  |  | Número |  |  | Cronograma, Presupuesto, EDT.
Periodicidad | Mensual |  |  | Bimestral |  | Trimestral | X | Semestral
Tendencia | Creciente |  |  |  |  | Decreciente |  |  | Constante
X
META | >= 1 |  | Línea Base |  | N/A |  | Fuente Información de Línea Base |  |  | N/A
Registro de Resultados
Variables | Periodo | Primer trimestre |  |  |  | Segundo trimestre |  | Tercer trimestre |  |  | Cuarto trimestre
Valor Ganado | Trimestral
Valor Planeado
Resultado |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Interpretación del resultado
Propuesta de Mejoramiento

## VarianzadelCosto
HOJA DE VIDA INDICADOR
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Dependencia | Oficina de Tecnología e Informática
Proceso | Gestión Estrategica de Tecnologías de la Información | [5 empty] | Macroproceso | Dirección Estratégica
Lider de proceso | Jefe Oficina de tecnología e Informática | [5 empty] | Responsable de la medición | Oficina de Tecnología e Informática
Nombre del Indicador | Varianza del Costo (CV) | [5 empty] | Tipo de indicador | Eficacia |  | Tipo de registro |  | No acumulado
Objetivo del Indicador | Medir la variación del costo del proyecto.
Descripción del indicador | Compara el costo presupuestado del trabajo que efectivamente se ha realizado hasta hoy (EV) contra el costo actual total del trabajo que se ha terminado hasta hoy (AC). Comparar estos dos números te da un sentido de si estás sobre el presupuesto, debajo o de acuerdo a éste. Si el resultado de (EV – AC) es positivo, significa que el costo presupuestado para completar el trabajo es mayor que el valor que efectivamente se gastó para la misma cantidad de trabajo. Esto significa que estás bajo el presupuesto. Si la CV es negativa, estas sobre el presupuesto.
Objetivo del Proceso | Definir la estrategia, los modelos y lineamientos de TI para diseñar, planear, actualizar y coordinar la gestión de planes de intervención y proyectos de Transformación Digital de la SIC, conforme a la arquitectura empresarial que se adopte, para facilitar generación de valor público, habilitando las capacidades y servicios de tecnología necesarios para afrontar los retos institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo identificados en materia de Transformación digital.
Formula del Indicador | Nombre de la Variable |  | Descripción de la Variable |  |  | Unidad de Medida |  |  | Fuente de Información
Valor Ganado (EV) - Costo Actual (AC) | Número |  | Valor Ganado (EV) |  |  | Es la medida del trabajo realizado en un punto específico del tiempo, expresado en términos del presupuesto autorizado para dicho trabajo. |  |  | Cronograma, Presupuesto, EDT.
| Número |  | Costo Actual (AC) |  |  | Es el costo total en que se incurre por el trabajo realizado durante un periodo de tiempo específico |  |  | Cronograma, Presupuesto, EDT.
Periodicidad | Mensual |  |  | Bimestral |  | Trimestral | X | Semestral
Tendencia | Creciente |  |  |  |  | Decreciente |  |  | Constante
X
META | >= 0 |  | Línea Base |  | N/A |  | Fuente Información de Línea Base |  |  | N/A
Registro de Resultados
Variables | Periodo | Primer trimestre |  |  |  | Segundo trimestre |  | Tercer trimestre |  |  | Cuarto trimestre
Valor Ganado | Trimestral
Costo Actual
Resultado |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Interpretación del resultado
Propuesta de Mejoramiento

## IndiceDesempeñodelCosto_CPI
HOJA DE VIDA INDICADOR
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Dependencia | Oficina de Tecnología e Informática
Proceso | Gestión Estrategica de Tecnologías de la Información | [5 empty] | Macroproceso | Dirección Estratégica
Lider de proceso | Jefe Oficina de tecnología e Informática | [5 empty] | Responsable de la medición | Oficina de Tecnología e Informática
Nombre del Indicador | Índice de Desempeño del Costo (CPI) | [5 empty] | Tipo de indicador | Eficacia |  | Tipo de registro |  | No acumulado
Objetivo del Indicador | Medir el desempeño del costo del proyecto.
Descripción del indicador | Muestra la relación entre el costo presupuestado del trabajo que se ha realizado y el costo actual del mismo trabajo. Nos da la tasa del "burn rate" del proyecto. Si el cálculo es mayor a 1, el proyecto tiene una tendencia a estar bajo el presupuesto
Objetivo del Proceso | Definir la estrategia, los modelos y lineamientos de TI para diseñar, planear, actualizar y coordinar la gestión de planes de intervención y proyectos de Transformación Digital de la SIC, conforme a la arquitectura empresarial que se adopte, para facilitar generación de valor público, habilitando las capacidades y servicios de tecnología necesarios para afrontar los retos institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo identificados en materia de Transformación digital.
Formula del Indicador | Nombre de la Variable |  | Descripción de la Variable |  |  | Unidad de Medida |  |  | Fuente de Información
Valor Ganado (EV) / Costo Actual (AC) | Número |  | Valor Ganado (EV) |  |  | Es la medida del trabajo realizado en un punto específico del tiempo, expresado en términos del presupuesto autorizado para dicho trabajo. |  |  | Cronograma, Presupuesto, EDT.
| Número |  | Costo Actual (AC) |  |  | Es el costo total en que se incurre por el trabajo realizado durante un periodo de tiempo específico |  |  | Cronograma, Presupuesto, EDT.
Periodicidad | Mensual |  |  | Bimestral |  | Trimestral | X | Semestral
Tendencia | Creciente |  |  |  |  | Decreciente |  |  | Constante
X
META | >= 1 |  | Línea Base |  | N/A |  | Fuente Información de Línea Base |  |  | N/A
Registro de Resultados
Variables | Periodo | Primer trimestre |  |  |  | Segundo trimestre |  | Tercer trimestre |  |  | Cuarto trimestre
Valor Ganado | Trimestral
Costo Actual
Resultado |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Interpretación del resultado
Propuesta de Mejoramiento

## PromedioDespliegues
HOJA DE VIDA INDICADOR
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Dependencia | Oficina de Tecnología e Informática
Proceso | Gestión Estrategica de Tecnologías de la Información | [5 empty] | Macroproceso | Dirección Estratégica
Lider de proceso | Jefe Oficina de tecnología e Informática | [5 empty] | Responsable de la medición | Oficina de Tecnología e Informática
Nombre del Indicador | Promedio de despliegues aprobados satisfactoriamente por el usuario funcional | [5 empty] | Tipo de indicador | Efectividad |  | Tipo de registro |  | Acumulado
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de una implementación con respecto al requerimiento, incidente o mejora requerido
Descripción del indicador | Determinar el % de efectiividad de los despliegues que se realizan para el proyecto
Objetivo del Proceso | Definir la estrategia, los modelos y lineamientos de TI para diseñar, planear, actualizar y coordinar la gestión de planes de intervención y proyectos de Transformación Digital de la SIC, conforme a la arquitectura empresarial que se adopte, para facilitar generación de valor público, habilitando las capacidades y servicios de tecnología necesarios para afrontar los retos institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo identificados en materia de Transformación digital.
Formula del Indicador | Nombre de la Variable |  | Descripción de la Variable |  |  | Unidad de Medida |  |  | Fuente de Información
Despliegues exitosos aprobados por el área funcional del Sistemas de Información / Despliegues realizados | Despliegues exitosos aprobados por el área funcional del Sistemas de Información |  | Es el número de despliegues exitosos de desarrollos realizados que están asociados a un requerimiento, incidente o mejora aprobados a satisfacción por el usuario funcional |  |  | Número |  |  | Cronograma, Presupuesto, EDT.
| Despliegues Realizados |  | Es el número de despliegues de desarrollos realizados que están asociados a un requerimiento, incidente o mejora |  |  | Número |  |  | Cronograma, Presupuesto, EDT.
Periodicidad | Mensual |  |  | Bimestral |  | Trimestral | X | Semestral
Tendencia | Creciente |  |  |  |  | Decreciente |  |  | Constante
META | 100% |  | Línea Base |  | N/A |  | Fuente Información de Línea Base |  |  | N/A
Registro de Resultados
Variables | Periodo | Primer trimestre |  |  |  | Segundo trimestre |  | Tercer trimestre |  |  | Cuarto trimestre
Despliegues exitosos aprobados por el área funcional del Sistemas de Información | Trimestral
Despliegues realizados
Resultado |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Interpretación del resultado
Propuesta de Mejoramiento

## Lecciones Aprendidas
|  |  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS | [6 empty] | Código: DE04-F26
Versión: 1
Fecha: 2022-12-30
Id Lección Aprendida Numeración de la lección aprendida según formato acordado, identifica unívocamente a una lección aprendida. | Sigla del Proyecto La Sigla de proyecto en el que se identificó la lección aprendida. | Nombre del Proyecto Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida. | Área / Categoría Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, Funcionales, Comunicación, Gestión de los interesados, entre otros; o por ejemplo podrían usarse las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo, calidad, comunicaciones, entre otros. | Fecha Día, mes y año en que se presentó la situación descrita. | Amenaza / Oportunidad Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto adverso (amenaza) que debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto positivo en el proyecto (oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo. | Situación Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la lección aprendida. | Causa Identificar las causas raíz que ocasionaron la situación. | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de calidad, insatisfacción del cliente, entre otros. También puede reflejar impactos positivos, por ejemplo, se término la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a una fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en términos que se puedan medir. | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos de la situación (dependiendo si son amenazas u oportunidades) y acciones preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a presentar en el futuro. | Lección Aprendida / Recomendaciones Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una lección de impacto positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para corregir la situación.
1 | ExE | Expediente Electrónico | Gestión de Requerimientos | 2020-06-28 | Amenaza | Interpretaciones inadecuadas del alcance por parte del equipo de desarrollo, por lo que ciertos componentes no fueron aceptados por el usuario final | Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales, en su lugar, en algunos casos se hizo referencia al comportamiento de un sistema anterior. | Se retrasó la fecha de entrega y se incurrieron en costos adicionales por retrabajo. | Como acción correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el comportamiento esperado y se actualizó el documento de diseño funcional. Luego se realizaron desarrollos de la funcionalidad esperada. Como acción preventiva, se revisaron el resto de los documentos de diseño funcional para buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar esos componentes. | Implementar un control de aprobación de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobación que el documento describa en detalle los procesos de negocio y comportamiento esperados.