## PLAN DE TRABAJO
|  | PLAN DE TRABAJO |  |  |  | Código: PI03-F17
Fecha: 2022-07-21
Versión: 1
Etapas | Actividades | Productos | Evidencias | Recursos |  | Tiempos de ejecución (Semanas)
|  |  |  | Humanos | Tecnológicos
Detección y análisis de requerimientos | Acopiar las necesidades de información estadística | Listado de requerimientos | Formato "Caracterización de usuarios de la OE" | Servidor público CIGEPI | Excel | 2 semanas
| Analizar e identificar información de interés general a atender por PE | Identificación de Reportes estadísticos a producir
Diseño y pruebas | Realizar el Diseño temático / Metodológico | Ficha metodológica | Ficha metodológica | Servidor público CIGEPI | Word | 12 semanas (cuando aplique)
| Realizar el Diseño estadístico | Diseño de la operación estadística | Documento metodológico Estadísticas de Nuevas Creaciones
Realizar el Diseño de la ejecución
Realizar el Diseño del procesamiento de la información
Realizar el Diseño del análisis
Realizar el Diseño de los sistemas de protección y de los flujos de trabajo
Realizar el Diseño de la difusión
Ejecución | Descargar registros de las solicitudes presentadas de patentes y diseños industriales | Base de datos descargadas de SIC-SIPI | Archivos de listados de solicitudes presentadas: *Patentes Presentadas AAAA-MM -Descarga AAAA-MM-DD..xls *Diseños Presentados AAAA-MM -Descarga AAAA-MM-DD..xls Control en la recolección de información PI03-F15 | Servidor público CIGEPI | Excel Vantage-Point | Reporte Anual :4 semanas Reporte mensual: 1 semana
| Depurar información | Bases de datos ajustadas | Archivo actualizado: Pat y Dis Presentadas Consolidadas AAAA-MM.xls.
| Clasificar y comprimir solicitantes sectores tecnológicos | Bases de datos de solicitantes y sectores tecnológicos clasificadas y comprimidas | Archivos de Base de Datos: *AAAA-MM Nuevas Creaciones.vpt *AAAA-MM Nuevas Creac-Pat Invenc.vpt *AAAA-MM Nuevas Creac-Mod Util.vpt Archivos de transferencia: *AAAA-MM Solicitante-Tramite-Solicitud.txt
| Analizar información | Sectores tecnológicos identificados, rankings por solicitantes para cada modalidad de protección, y por naturaleza de los solicitantes residentes. | Archivos actualizados: AAAA-MM Sector y área tecnologica-Solicitantes-Inventores.xls ESTD MENSUALES PATENTES AAAA- MM.xls
| Generar cuadros de salida mensuales y/o archivos de tablas para repositorio anual. | Cuadros de salida y tablas para repositorio | Archivo: ESTD MENSUALES PATENTES AAAA-MM.pdf Archivos de tablas para repositorio
| Generar repositorio de datos y subirlo a Tableau Public | Archivo de repositorio de datos para Tableau, subido al ambiente de pruebas | Ambiente de pruebas de Estadísticas Anuales en Tableau-Public
| Hacer pruebas | Disposición de archivos en carpeta compartida de almacenamiento, con el nombre: Estadísticas de nuevas creaciones en Colombia en el servidor 10.20.100.241 | Reporte de Pruebas Solicitud de actualización de estadísticas anuales de nuevas creaciones (si no hay inconsistencias)
Análisis | Realizar el análisis de contexto | Informe de análisis de la OE | Informe de análisis de la OE | Servidor público CIGEPI |  | 1 semana
Realizar el análisis de coherencia
Realizar el análisis de comparabilidad
Difusión de información | Publicar reportes estadísticos, de acuerdo a los lineamientos definidos en el Documento Metodológico de la Operación "Estadística de Nuevas Creaciones en Colombia" PI0-P03 | Informe estadístico mensual (Documento PDF) Actualización repositorio de datos para Tableau Public | Reportes estadísticos publicados en la página web https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial#collapseOne | Servidor público CIGEPI Coordinador CIGEPI Servidor público OTI | Pagina WEB Tableau public | 1 semana
| Publicar macrodatos y metadatos históricos | Macrodatos y microdatos actualizados y publicados en la págian web. | Macrodatos y microdatos publicados en la página web https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial#collapseOne

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS VERSIONES PLAN DE TRABAJO
VERSIÓN | CAMBIOS REALIZADOS | JUSTIFICACIÓN